EWA AI CLUB نادي الذكاء الاصطناعي نتعلّم • نطبّق • نبتكر • نصنع الأثر الملف الشامل: المقترح الاستراتيجي، والهيكل التنظيمي، والخطة التشغيلية، والأعضاء أكتوبر 2026 – مارس 2027 إعداد وقيادة: أفنان فهد الجهني تحت إشراف: د. أنمار الحجيلي أكاديمية الطاقة والمياه

00   //   CONTENTS

المحتويات

| 01 | الفكرة والرؤية | IDEA & VISION |
| --- | --- | --- |
| 02 | مسارات النادي الخمسة | CLUB TRACKS |
| 03 | الهيكل التنظيمي | ORGANIZATION |
| 04 | الإيقاع التشغيلي | OPERATING RHYTHM |
| 05 | مركز المعرفة ورحلة العضو الجديد | KNOWLEDGE HUB |
| 06 | الفعاليات والابتكار والشراكات | EVENTS & PARTNERSHIPS |
| 07 | الخطة التشغيلية: أكتوبر 2026 – مارس 2027 | ROADMAP |
| 08 | مؤشرات النجاح والمطلوب للبدء | KPIs & REQUIREMENTS |
| 09 | أعضاء النادي | MEMBERS |
| 10 | قراءة في استمارة الانضمام | FORM INSIGHTS |
| 11 | مقترحات الأعضاء ونوع العضوية | SUGGESTIONS |
| 12 | ملفات الأعضاء | MEMBER PROFILES |

01   //   IDEA & VISION

الفكرة والرؤية

الفكرة في سطر واحد مجتمع تطبيقي يقود التعلم من القاعة إلى المشروع والأثر تعلم تطبيقي • مشاريع قطاعية • قيادات طلابية

لماذا الآن؟

لأن أول دفعة تؤسس الثقافة والمعايير التي ستنتقل إلى الدفعات القادمة، وتحتاج إلى مساحة مستمرة للتجربة وتبادل المعرفة.

| أول دفعة تأسيس الثقافة والمعايير التي ستنتقل إلى الدفعات القادمة. | ربط الدراسة بالتطبيق تحويل التعلم من القاعة إلى مشاريع حقيقية وتجربة مستمرة. |
| --- | --- |
| القيمة للأكاديمية إبراز المخرجات، ودعم الجاهزية المهنية، وبناء مجتمع تقني رائد. | التمثيل الخارجي تمثيل الأكاديمية تقنيًا في المسابقات والفعاليات التقنية. |

الرؤية والرسالة

| الرؤية أن يكون النادي مجتمعًا رائدًا لصناعة مواهب وحلول ذكاء اصطناعي ذات أثر في الطاقة والمياه. | الرسالة تمكين المتدربين بالتعلم التعاوني والتطبيق العملي والابتكار المسؤول، وربط المهارات التقنية بتحديات حقيقية. |
| --- | --- |

الأهداف

| 01 رفع المهارات | 02 بناء مشاريع | 03 نشر المعرفة | 04 تعزيز الجاهزية المهنية |
| --- | --- | --- | --- |

02   //   CLUB TRACKS

مسارات النادي الخمسة

خمسة مسارات تجمع المعرفة والتطبيق والفرص، ويختار كل عضو ما يناسب اهتمامه.

|  | المسار | التركيز | التطبيق |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | التعلم والمعرفة | تعلم الآلة، والذكاء التوليدي، وتحليل البيانات، و MLOps | جلسات مبسطة، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي |
| 02 | المشاريع والابتكار | كفاءة الطاقة، وإدارة المياه، والصيانة والتنبؤ | فرق متعددة المهارات تطوّر نماذج أولية |
| 03 | التحديات والمسابقات | المنافسات المحلية والوطنية | تحدٍّ شهري، وهاكاثونات داخلية، وتجهيز فرق للمنافسات |
| 04 | المجتمع والشراكات | التعاون مع القطاع التقني | لقاءات خبراء، وزيارات مهنية، وتعاون مع الشركات التقنية |
| 05 | المهنة والظهور | الجاهزية لسوق العمل | مراجعة ملفات GitHub و LinkedIn، وعروض المشاريع، والتدريب على التقديم |

03   //   ORGANIZATION

الهيكل التنظيمي

| 30 عضوًا | 3 أقسام | 5 أعضاء الإدارة |
| --- | --- | --- |

| قائدة النادي أفنان الجهني | نائبة القائدة سارة الشمراني |
| --- | --- |

| القسم الأول التدريب والتطوير | القسم الثاني العلاقات العامة | القسم الثالث الفعاليات والتصميم |
| --- | --- | --- |
| تقديم ورش العمل | الشراكات مع الكافيهات والأندية الأخرى | تنظيم الفعاليات وتصميمها |
| قائد القسم Ahmed Mahmoud Alsayed | قائد القسم فهد حمد اليامي | قائد القسم Abdullah Khaled Ibrahim Alghamdi |

يُفتح الانضمام للدفعة الأولى وفق الاهتمام، مع توزيع أدوار مرن وتوثيق ساعات المشاركة والإنجازات.

مسؤوليات الأقسام

| القسم | القائد | المسؤوليات خلال الخطة |
| --- | --- | --- |
| الإدارة | أفنان الجهني وسارة الشمراني | التنسيق مع د. أنمار والأكاديمية، واعتماد التقويم، ومتابعة الأقسام وفرق المشاريع، ولوحة الشرف، والتقرير الختامي. |
| التدريب والتطوير | Ahmed Mahmoud Alsayed | تقديم المختبرات التطبيقية وجلسات AI Byte، وإعداد التحديات، ومستودع الموارد وكتيّبات الأقسام ودليل الدورات، ومرافقة فرق المشاريع. |
| العلاقات العامة | فهد حمد اليامي | التواصل مع الخبراء والجهات المقترحة (سدايا، الأكاديمية السعودية الرقمية)، والشراكات مع الكافيهات والأندية، ودعوات المعرض، والنشر عن أنشطة النادي. |
| الفعاليات والتصميم | Abdullah Khaled Ibrahim Alghamdi | تنظيم اللقاء التعريفي وأربعاء الذكاء والهاكاثون ويوم التأسيس والمعرض الختامي، وتصميم الهوية والإعلانات والشهادات. |

خيارات إضافية لإدارة الأقسام (حسب المهارات)

| القسم | الخيار الأول | الخيار الثاني |
| --- | --- | --- |
| التدريب والتطوير | Ahmed Mahmoud Alsayed خلفية في هندسة الميكاترونكس، ومشاريع Computer Vision و Machine Learning | شرق رجاالله السلمي خبرة في بناء Agentic AI والكلاود والرؤية الحاسوبية |
| العلاقات العامة | لجين عبدالله السلمي نائبة قائدة نادي Google في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية | غاده علي الظاهري عضو سابق في نادي المخترعين الناشئين بجامعة جدة (الإدارة العامة) |
| الفعاليات والتصميم | تاله عبدالخالق فيرق خبرة 3 سنوات في تنظيم الفعاليات | Abdullah Khaled Ibrahim Alghamdi محرر ومترجم ومطور محتوى مرئي في مجلة ميم السينمائية |

الترشيحات مبنية على إجابة سؤال «مهارات أخرى أو خبرات أو مشاريع» في استمارة الانضمام.

04   //   OPERATING RHYTHM

الإيقاع التشغيلي

أنشطة منتظمة تجعل النادي قابلًا للاستمرار.

| التكرار | النشاط | الوصف |
| --- | --- | --- |
| أسبوعيًا (كل أربعاء) | أربعاء الذكاء + AI Byte | 20 دقيقة تفاعلية (كويز Kahoot، تحدي الدقيقة، AI Fact or Myth، سيناريو عملي) يتبعها شرح مفهوم واحد يقدمه أحد الأعضاء. |
| كل أسبوعين | المختبر التطبيقي | ورشة عملية يبني فيها الأعضاء نموذجًا أو أداة صغيرة. |
| شهريًا | تحدٍّ + لقاء خبير | تحدٍّ ببيانات حقيقية من الطاقة أو المياه، ولقاء مع خبير من القطاع. |
| شهريًا | لوحة الشرف | إعلان أفضل 10 أعضاء حسب الحضور والمشاركة ونتائج التحديات ونقل المعرفة والعمل الجماعي. |
| كل فصل | EWA AI Showcase | معرض لمشاريع الأعضاء أمام إدارة الأكاديمية والشركاء. |

أربعاء الذكاء (AI Wednesday): من 15 إلى 20 دقيقة أسبوعيًا

| كويز Kahoot أسئلة سريعة وتفاعلية عن الدروس والمفاهيم السابقة. | تحدي الدقيقة حل سؤال منطقي أو اكتشاف خطأ في نموذج برمجي. |
| --- | --- |
| AI Fact or Myth تمييز الحقائق من المفاهيم الخاطئة والشائعات التقنية. | سيناريو عملي اختيار الحل أو المقياس الأنسب لحالة دراسية في الطاقة أو المياه. |

محرك التحفيز: لوحة شرف أفضل 10 أعضاء شهريًا

«الهدف تحفيز الاستمرارية، لا المنافسة فقط.» ومعايير الاختيار:

| الحضور والالتزام | المشاركة الفعالة | نتائج التحديات | تقديم ونقل المعرفة | العمل الجماعي |
| --- | --- | --- | --- | --- |

05   //   KNOWLEDGE HUB

مركز المعرفة ورحلة العضو الجديد

مصادر موثوقة في مكان واحد

| مستودع الموارد توحيد المصادر الموثوقة ومسارات التطور في قاعدة مركزية يسهل الوصول إليها. | كتيّبات الأقسام مرجع مختصر لكل مسار يضم المفاهيم الأساسية والأدوات والمشاريع المقترحة. | دليل الدورات رصد الدورات المجانية والاحترافية في الذكاء الاصطناعي وتصنيفها حسب المستوى مع المواعيد. |
| --- | --- | --- |

رحلة العضو الجديد: من الانضمام إلى التمكين

| 01 بوابة الطالب الجديد رابط موحد للتعريف بالبرنامج والأسئلة الشائعة والأدوات. | 02 المواد التمهيدية استعراض جدول الورش وآلية التسجيل ومسارات التطور الأولية. | 03 ورش التهيئة جلسات للمستجدين عن أساسيات البرمجة والبيانات وكيفية الاستفادة القصوى من النادي. |
| --- | --- | --- |

06   //   EVENTS & PARTNERSHIPS

الفعاليات والابتكار والشراكات

هاكاثون EWA AI المصغّر: ذروة التطبيق

فعالية داخلية مكثفة ليوم واحد لحل تحدٍّ حقيقي في الطاقة أو المياه.

| 01 تحدٍّ حقيقي مشكلة من قطاع الطاقة أو المياه. | 02 ورش الابتكار تفكير تصميمي وريادة أعمال. | 03 بناء النماذج تطوير نموذج أولي للحل. | 04 التحكيم والعرض عرض الحلول أمام لجنة التقييم. |
| --- | --- | --- | --- |

الفعاليات والمناسبات الوطنية

| انطلاقة العام لقاء ترحيبي، وتجارب تفاعلية، وفتح باب العضوية، وإعلان تقويم الفصل. | المناسبات الوطنية أنشطة تقنية في اليوم الوطني ويوم التأسيس تربط الذكاء الاصطناعي بالهوية والطموح الوطني. | معرض الابتكار عرض مشاريع المتدربين وقصص التعلم أمام إدارة الأكاديمية والشركاء المحتملين. |
| --- | --- | --- |

فرص واعدة لدعم المعرفة والتطبيق

| أكاديمية سدايا (SDAIA) تقديم ضيوف | الأكاديمية السعودية الرقمية ورش عمل |
| --- | --- |
| خبراء القطاع توجيه وإرشاد | الجامعات والشركات التقنية فرص تعلم |

ملاحظة: أسماء الجهات أعلاه فرص تعاون مقترحة، ولا تمثل شراكات قائمة إلا بعد اعتماد الأكاديمية والتنسيق الرسمي.

07   //   ROADMAP

الخطة التشغيلية: أكتوبر 2026 – مارس 2027

مراحل الخطة

|  | المرحلة | الفترة | المحور الرئيسي |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | التأسيس والانطلاق | 14 أكتوبر – 4 نوفمبر 2026 | اعتماد الهيكل وتوزيع المهام، واللقاء التعريفي، وتهيئة الأعضاء الجدد، وتشكيل فرق المشاريع. |
| 2 | التعلم والإطلاق | 11 نوفمبر – 30 ديسمبر 2026 | ورش تطبيقية كل أسبوعين، وتحديات شهرية، ولقاءات خبراء، ومتابعة أولى لفرق المشاريع. |
| 3 | البناء والتحدي | 6 يناير – 3 فبراير 2027 | نشر النماذج، وورشة الابتكار، وهاكاثون EWA AI المصغّر، والمتابعة الثانية للمشاريع. |
| 4 | رمضان: إيقاع خفيف | 8 فبراير – 9 مارس 2027 تقريبًا | جلسات قصيرة عن بُعد، ومحتوى يوم التأسيس، وعيادة لتجويد المشاريع قبل العرض النهائي. |
| 5 | إظهار الأثر | بعد عيد الفطر – 31 مارس 2027 | معرض EWA AI Showcase، وتكريم الأعضاء، وقياس الرضا، وإعداد التقرير الختامي. |

الورش والمختبرات التطبيقية

| ورشة التهيئة: أساسيات Python للبيانات الأربعاء 28 أكتوبر | المختبر 1: تحليل البيانات وتصويرها الأربعاء 11 نوفمبر | المختبر 2: تعلم الآلة – الانحدار والتصنيف الأربعاء 25 نوفمبر | المختبر 3: الرؤية الحاسوبية الأربعاء 9 ديسمبر |
| --- | --- | --- | --- |
| المختبر 4: الذكاء التوليدي وهندسة الأوامر الأربعاء 23 ديسمبر | المختبر 5: نشر النماذج وأساسيات MLOps الأربعاء 6 يناير | هاكاثون EWA AI المصغّر الأربعاء 27 يناير | المختبر 6: أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الأربعاء 17 فبراير (عن بُعد) |

الجدول الزمني الأسبوعي

| التاريخ | النشاط | النوع | المسؤول |
| --- | --- | --- | --- |
| المرحلة 1: التأسيس والانطلاق |  |  |  |
| الأربعاء 14 أكتوبر | اجتماع الإدارة التأسيسي: اعتماد الهيكل وقادة الأقسام، وتوزيع المهام، واعتماد التقويم مع د. أنمار. | اجتماع | الإدارة |
| الأربعاء 21 أكتوبر | اللقاء التعريفي للأعضاء: التعريف بالمسارات والأقسام، وإطلاق بوابة العضو الجديد. | فعالية | الفعاليات والتصميم |
| الأربعاء 28 أكتوبر | أول «أربعاء الذكاء» + ورشة تهيئة: أساسيات Python للبيانات. | ورشة تهيئة | التدريب والتطوير |
| الأربعاء 4 نوفمبر | أول جلسة AI Byte، وإطلاق مستودع الموارد ودليل الدورات، وتشكيل فرق المشاريع (3–4 أعضاء لكل فريق). | تأسيس | التدريب والتطوير + الإدارة |
| المرحلة 2: التعلم والإطلاق |  |  |  |
| الأربعاء 11 نوفمبر | المختبر التطبيقي 1: تحليل البيانات وتصويرها باستخدام Pandas و Power BI | ورشة | التدريب والتطوير |
| الأربعاء 18 نوفمبر | إطلاق تحدي نوفمبر: التنبؤ باستهلاك الطاقة. | تحدٍّ | التدريب والتطوير + الفعاليات والتصميم |
| الأربعاء 25 نوفمبر | المختبر التطبيقي 2: تعلم الآلة – الانحدار والتصنيف. | ورشة | التدريب والتطوير |
| الأربعاء 2 ديسمبر | إعلان نتائج تحدي نوفمبر ولوحة شرف نوفمبر. | تكريم | الإدارة + العلاقات العامة |
| الأربعاء 9 ديسمبر | المختبر التطبيقي 3: الرؤية الحاسوبية، مع إطلاق تحدي ديسمبر: تصنيف الصور. | ورشة + تحدٍّ | التدريب والتطوير |
| الأربعاء 16 ديسمبر | بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية: لقاء خبير عن الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة العربية. | لقاء خبير | العلاقات العامة + الفعاليات والتصميم |
| الأربعاء 23 ديسمبر | المختبر التطبيقي 4: الذكاء التوليدي وهندسة الأوامر. | ورشة | التدريب والتطوير |
| الأربعاء 30 ديسمبر | المتابعة الأولى لفرق المشاريع، ونتائج تحدي ديسمبر ولوحة شرفه. | متابعة | الإدارة |
| المرحلة 3: البناء والتحدي |  |  |  |
| الأربعاء 6 يناير | المختبر التطبيقي 5: نشر النماذج وأساسيات MLOps | ورشة | التدريب والتطوير |
| الأربعاء 13 يناير | لقاء خبير من قطاع الطاقة والمياه، وإعلان الهاكاثون وفتح التسجيل. | لقاء خبير | العلاقات العامة + الفعاليات والتصميم |
| الأربعاء 20 يناير | ورشة الابتكار: التفكير التصميمي ومهارات عرض الأفكار أمام لجنة التحكيم. | ورشة | التدريب والتطوير + الفعاليات والتصميم |
| الأربعاء 27 يناير | هاكاثون EWA AI المصغّر: يوم كامل لحل تحدٍّ حقيقي، وبناء نموذج أولي، والعرض أمام لجنة تحكيم. | هاكاثون | جميع الأقسام |
| الأربعاء 3 فبراير | تكريم الفائزين في الهاكاثون، ولوحة شرف يناير، والمتابعة الثانية للمشاريع. | تكريم | الإدارة + العلاقات العامة |
| المرحلة 4: رمضان – إيقاع خفيف عن بُعد |  |  |  |
| الأربعاء 10 فبراير | جلسة AI Byte رمضانية مسائية عن بُعد مدتها 20 دقيقة. | عن بُعد | التدريب والتطوير |
| الأربعاء 17 فبراير | المختبر التطبيقي 6 عن بُعد: أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي المسؤول. | ورشة عن بُعد | التدريب والتطوير |
| الاثنين 22 فبراير | يوم التأسيس: محتوى رقمي ومسابقة تربط الذكاء الاصطناعي بقصة التأسيس والطموح الوطني. | مناسبة وطنية | الفعاليات والتصميم + العلاقات العامة |
| الأربعاء 24 فبراير | عيادة المشاريع عن بُعد: مراجعة كل فريق وتجهيز العرض النهائي. | متابعة | التدريب والتطوير + الإدارة |
| الأربعاء 3 مارس | لوحة شرف فبراير، وإرسال دعوات المعرض الختامي. | تكريم | الإدارة + العلاقات العامة |
| 10 مارس تقريبًا | إجازة عيد الفطر (بحسب تقويم الأكاديمية). | إجازة | — |
| المرحلة 5: إظهار الأثر |  |  |  |
| الأربعاء 17 مارس | البروفة النهائية لعروض المشاريع (أو أول أسبوع بعد عودة الدراسة). | تجهيز | التدريب والتطوير + الفعاليات والتصميم |
| الأربعاء 24 مارس | معرض EWA AI Showcase: عرض مشاريع الأعضاء أمام إدارة الأكاديمية والشركاء. | معرض | جميع الأقسام |
| الأربعاء 31 مارس | الحفل الختامي وتكريم الأعضاء، وقياس رضا المشاركين، وتسليم التقرير الختامي لد. أنمار. | ختام | الإدارة |

08   //   KPIs & REQUIREMENTS

مؤشرات النجاح والمطلوب للبدء

مؤشرات النجاح بنهاية مارس 2027

| +30 عضوًا نشطًا | 6 ورش تطبيقية | 3 مشاريع أولية على الأقل |
| --- | --- | --- |
| 3 لقاءات خبراء | 2 + 1 تحديان شهريان وهاكاثون | +80% رضا المشاركين |

المطلوب من الأكاديمية

| 1 | الاعتماد الرسمي لتأسيس النادي. |
| --- | --- |

| 2 | تخصيص مشرف داعم للنادي. |
| --- | --- |

| 3 | إتاحة قاعة أو منصة للاجتماعات. |
| --- | --- |

| 4 | دعم التواصل مع الخبراء والجهات الخارجية. |
| --- | --- |

| 5 | السماح باستخدام اسم الأكاديمية وفق الضوابط. |
| --- | --- |

• التواريخ مبدئية، وتُعتمد بعد التنسيق مع د. أنمار الحجيلي ومواءمتها مع التقويم الدراسي للأكاديمية.

• مواعيد رمضان وعيد الفطر تقريبية بحسب تقويم أم القرى (1 رمضان 1448 يوافق 8 فبراير 2027)، وتتأكد برؤية الهلال.

• الجهات الخارجية المذكورة فرص تعاون مقترحة، ولا تمثل شراكات قائمة إلا بعد اعتماد الأكاديمية والتنسيق الرسمي.

09   //   MEMBERS

أعضاء النادي

| م | الاسم | الدور في النادي |
| --- | --- | --- |
| 1 | رائد عوض الله العزيري | متطوع |
| 2 | رغد يوسف المرشدي | الفريق التنفيذي |
| 3 | أسيل سامي الجهني | عضو مستفيد |
| 4 | الوليد احمد المطمي | عضو مستفيد |
| 5 | Abdullah Khaled Ibrahim Alghamdi | قائد الفعاليات والتصميم |
| 6 | رغد محمد الغامدي | عضو مستفيد |
| 7 | سارة منصور الوذيناني | الفريق التنفيذي |
| 8 | Raghad ayedh altrisy | عضو مستفيد |
| 9 | شموخ محبوب العتيبي | عضو مستفيد |
| 10 | Reema Wasl Allah Alotaibi | الفريق التنفيذي |
| 11 | ندى ذياب الحربي | عضو مستفيد |
| 12 | يارا علي حكمي | عضو مستفيد |
| 13 | تاله عبدالخالق فيرق | عضو مستفيد |
| 14 | جوري ضيف الله الجعيد | الفريق التنفيذي |
| 15 | Osama Adel Alrowithi | عضو مستفيد |
| 16 | Khalid Ibrahim Al-Harbi | الفريق التنفيذي |
| 17 | محمد إبراهيم المطيري | عضو مستفيد |
| 18 | أبرار علي العسيري | عضو مستفيد |
| 19 | ليلى صالح العرجاني | عضو مستفيد |
| 20 | رنيم عوض الله السلمي | عضو مستفيد |
| 21 | شرق رجاالله السلمي | الفريق التنفيذي |
| 22 | ميمونه احمد جعفري | عضو مستفيد |
| 23 | غاده علي الظاهري | عضو مستفيد |
| 24 | خالد محمد القرني | عضو مستفيد |
| 25 | ساره مصطفى الشيخ | عضو مستفيد |
| 26 | لجين عبدالله السلمي | الفريق التنفيذي |
| 27 | فهد حمد اليامي | قائد العلاقات العامة |
| 28 | Ahmed Mahmoud Alsayed | قائد التدريب والتطوير |
| 29 | سلطان حسين بالحارث | الفريق التنفيذي |
| 30 | شهد علي مروي | الفريق التنفيذي |

10   //   FORM INSIGHTS

قراءة في استمارة الانضمام

ملخص إجابات الأعضاء الثلاثين في استمارة الانضمام.

نوع العضوية المطلوب

| عضو مستفيد (الأنشطة والورش) |  | 20 |
| --- | --- | --- |

| الفريق التنفيذي والمنظم |  |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- |

| متطوع عند إقامة الفعاليات |  |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

الالتزام الأسبوعي

| أقل من ساعة |  |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- |

| من ساعة إلى ساعتين |  | 20 |
| --- | --- | --- |

| من 3-4 ساعات |  |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

| لم يحدد |  |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

الخبرة السابقة في الأندية والفعاليات والمشاريع

| لديه خبرة سابقة |  | 22 |
| --- | --- | --- |

| بدون خبرة سابقة |  |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- |

المهارات الأكثر تكرارًا

| البرمجة وتحليل البيانات |  | 19 |
| --- | --- | --- |

| تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي |  |  | 15 |
| --- | --- | --- | --- |

| الابتكار وحل المشكلات |  |  | 13 |
| --- | --- | --- | --- |

| القيادة وإدارة المشاريع |  |  | 11 |
| --- | --- | --- | --- |

| تنظيم الفعاليات |  |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- |

| تقديم ورش العمل امام الجمهور |  |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- |

| كتابة المحتوى |  |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- |

| العلاقات وبناء الشراكات |  |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- |

11   //   SUGGESTIONS

مقترحات الأعضاء ونوع العضوية

أبرز المقترحات

| هاكاثونات خاصة بطلاب النادي اقترحه: Khalid Ibrahim Al-Harbi | استضافة شخصيات بارزة وفريق يمثل النادي والأكاديمية اقترحته: سارة منصور الوذيناني | الذكاء الاصطناعي في الأعمال والأمن السيبراني اقترحته: Reema Wasl Allah Alotaibi |
| --- | --- | --- |
| الربط الاجتماعي بين فعاليات الحياة والذكاء الاصطناعي اقترحته: Raghad ayedh altrisy | تنويع الفعاليات وعدم حصرها في الذكاء الاصطناعي اقترحته: رغد يوسف المرشدي | أربعاء الذكاء، ولوحة الشرف، ومسارات النادي اقترحته: أفنان فهد الجهني (قائدة النادي) |

جميع الأعضاء: المقترح ونوع العضوية

| م | الاسم | نوع العضوية | الاقتراح |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | رغد يوسف المرشدي | الفريق التنفيذي | يفضل النادي ما يكون محصور على الذكاء عشان ما يطفشو الاعضاء في فعاليات كثير يمكن إقامتها والنتيجه حقها مثمرة |
| 2 | سارة منصور الوذيناني | الفريق التنفيذي | استضافة شخصيات بارزة ، التعاون في مشاريع خارجية ، بناء فريق من اعضاء النادي مهتم لحضور الفعاليات ذات الصلة بمجال النادي ويمثل النادي والأكاديمية.. |
| 3 | Reema Wasl Allah Alotaibi | الفريق التنفيذي | AI in business, AI and cybersecurity |
| 4 | جوري ضيف الله الجعيد | الفريق التنفيذي | — |
| 5 | Khalid Ibrahim Al-Harbi | الفريق التنفيذي | ترتيب هاكثونات خاصه للطلاب النادي |
| 6 | شرق رجاالله السلمي | الفريق التنفيذي | — |
| 7 | لجين عبدالله السلمي | الفريق التنفيذي | — |
| 8 | سلطان حسين بالحارث | الفريق التنفيذي | — |
| 9 | شهد علي مروي | الفريق التنفيذي | كل الدعم لهم |
| 10 | رائد عوض الله العزيري | متطوع في الفعاليات | شكرا لكم |
| 11 | أسيل سامي الجهني | عضو مستفيد | — |
| 12 | الوليد احمد المطمي | عضو مستفيد | — |
| 13 | Abdullah Khaled Ibrahim Alghamdi | عضو مستفيد | — |
| 14 | رغد محمد الغامدي | عضو مستفيد | — |
| 15 | Raghad ayedh altrisy | عضو مستفيد | التنوع والربط الاجتماعي ما بين فعاليات الحياة و AI |
| 16 | شموخ محبوب العتيبي | عضو مستفيد | — |
| 17 | ندى ذياب الحربي | عضو مستفيد | — |
| 18 | يارا علي حكمي | عضو مستفيد | — |
| 19 | تاله عبدالخالق فيرق | عضو مستفيد | — |
| 20 | Osama Adel Alrowithi | عضو مستفيد | — |
| 21 | محمد إبراهيم المطيري | عضو مستفيد | — |
| 22 | أبرار علي العسيري | عضو مستفيد | — |
| 23 | ليلى صالح العرجاني | عضو مستفيد | — |
| 24 | رنيم عوض الله السلمي | عضو مستفيد | — |
| 25 | ميمونه احمد جعفري | عضو مستفيد | — |
| 26 | غاده علي الظاهري | عضو مستفيد | — |
| 27 | خالد محمد القرني | عضو مستفيد | — |
| 28 | ساره مصطفى الشيخ | عضو مستفيد | — |
| 29 | فهد حمد اليامي | عضو مستفيد | — |
| 30 | Ahmed Mahmoud Alsayed | عضو مستفيد | — |

مرتبة حسب الرغبة في الانضمام: الفريق التنفيذي أولًا، ثم المتطوعون، ثم الأعضاء المستفيدون. علامة «—» تعني أن العضو لم يقدّم اقتراحًا.

12   //   MEMBER PROFILES

ملفات الأعضاء

إجابات كل عضو في استمارة الانضمام، بالترتيب نفسه في قائمة الأعضاء.

| 1. رائد عوض الله العزيري |  |
| --- | --- |
| طريقة الانضمام | متطوع عند اقامة الفعاليات |
| خبرة سابقة | نعم |
| المهارات | تنظيم الفعاليات، العلاقات وبناء الشراكات، القيادة وإدارة المشاريع |
| الالتزام الأسبوعي | أقل من ساعة |
| سبب الانضمام | للاستفاده والفائده |
| خبرات ومشاريع أخرى | عمل كفريق |
| اقتراحاته للنادي | شكرا لكم |

| 2. رغد يوسف المرشدي |  |
| --- | --- |
| طريقة الانضمام | عضو في الفريق التفيذي والمنظم |
| خبرة سابقة | نعم |
| المهارات | البرمجة وتحليل البيانات، تقديم ورش العمل امام الجمهور، تصميم الجرافيك، تنظيم الفعاليات، العلاقات وبناء الشراكات، القيادة وإدارة المشاريع |
| الالتزام الأسبوعي | من 3-4 ساعات |
| سبب الانضمام | افيد نفسي وغيري واطور مهاراتي بالاختلاط بمجموعه مختلفه من الناس والخبرات |
| اقتراحاته للنادي | يفضل النادي ما يكون محصور على الذكاء عشان ما يطفشو الاعضاء في فعاليات كثير يمكن إقامتها والنتيجه حقها مثمرة |

| 3. أسيل سامي الجهني |  |
| --- | --- |
| طريقة الانضمام | عضو مستفيد وحضور الأنشطة والورش |
| خبرة سابقة | نعم |
| المهارات | البرمجة وتحليل البيانات، تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي، الابتكار وحل المشكلات، كتابة المحتوى، تنظيم الفعاليات، العلاقات وبناء الشراكات |
| الالتزام الأسبوعي | من ساعة الى ساعتين |
| سبب الانضمام | لتطويري الشخصي .. والمساهمة في الاكاديمية |

| 4. الوليد احمد المطمي |  |
| --- | --- |
| طريقة الانضمام | عضو مستفيد وحضور الأنشطة والورش |
| خبرة سابقة | لا |
| المهارات | تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي |
| الالتزام الأسبوعي | من ساعة الى ساعتين |
| سبب الانضمام | لتطوير المهارات بشكل عام |

| 5. Abdullah Khaled Ibrahim Alghamdi قائد الفعاليات والتصميم |  |
| --- | --- |
| طريقة الانضمام | عضو مستفيد وحضور الأنشطة والورش |
| خبرة سابقة | نعم |
| المهارات | البرمجة وتحليل البيانات، تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي، الابتكار وحل المشكلات، كتابة المحتوى |
| الالتزام الأسبوعي | من ساعة الى ساعتين |
| سبب الانضمام | أشارك بالعادة في الأندية الطلابية، تحديدا في إدارة وتنظيم وكتابة المحتوى والتطوير البصري. |
| خبرات ومشاريع أخرى | عملت مع مجلة ميم السينمائية كمحرر ومترجم ومطور محتوى مرئي وحاب أنقل التجربة لنادي الذكاء الأصطناعي. |

| 6. رغد محمد الغامدي |  |
| --- | --- |
| طريقة الانضمام | عضو مستفيد وحضور الأنشطة والورش |
| خبرة سابقة | لا |
| المهارات | البرمجة وتحليل البيانات، تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي |
| الالتزام الأسبوعي | أقل من ساعة |
| سبب الانضمام | تطوير مهاراتي في الذكاء الاصطناعي |

| 7. سارة منصور الوذيناني |  |
| --- | --- |
| طريقة الانضمام | عضو في الفريق التفيذي والمنظم |
| خبرة سابقة | نعم |
| المهارات | البرمجة وتحليل البيانات، تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي، تقديم ورش العمل امام الجمهور، الابتكار وحل المشكلات، كتابة المحتوى، تنظيم الفعاليات، القيادة وإدارة المشاريع |
| الالتزام الأسبوعي | من ساعة الى ساعتين |
| سبب الانضمام | لنفيد ونستفيد ونقضي وقت ممتع داخل الأكاديمية. |
| اقتراحاته للنادي | استضافة شخصيات بارزة ، التعاون في مشاريع خارجية ، بناء فريق من اعضاء النادي مهتم لحضور الفعاليات ذات الصلة بمجال النادي ويمثل النادي والأكاديمية.. |

| 8. Raghad ayedh altrisy |  |
| --- | --- |
| طريقة الانضمام | عضو مستفيد وحضور الأنشطة والورش |
| خبرة سابقة | لا |
| المهارات | البرمجة وتحليل البيانات |
| الالتزام الأسبوعي | من ساعة الى ساعتين |
| سبب الانضمام | اشوفها فرصة حلوة ومميزة لاظهار المهارات وخلق علاقات اجتماعية جديدة |
| خبرات ومشاريع أخرى | بعيدا عن مشاريعي وخبراتي السابقة اشوف النادي فرصة لخلق خبرات جديدة |
| اقتراحاته للنادي | التنوع والربط الاجتماعي ما بين فعاليات الحياة و AI |

| 9. شموخ محبوب العتيبي |  |
| --- | --- |
| طريقة الانضمام | عضو مستفيد وحضور الأنشطة والورش |
| خبرة سابقة | لا |
| المهارات | البرمجة وتحليل البيانات، تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي، الابتكار وحل المشكلات |
| الالتزام الأسبوعي | من ساعة الى ساعتين |
| سبب الانضمام | أتطلع إلى تبادل الأفكار مع أشخاص يشاركونني الاهتمام، والمساهمة في مشاريع وأنشطة تطوّر مهاراتي وتفيد المجتمع |

| 10. Reema Wasl Allah Alotaibi |  |
| --- | --- |
| طريقة الانضمام | عضو في الفريق التفيذي والمنظم |
| خبرة سابقة | نعم |
| المهارات | البرمجة وتحليل البيانات، تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي، القيادة وإدارة المشاريع |
| الالتزام الأسبوعي | من ساعة الى ساعتين |
| سبب الانضمام | To meet good people |
| اقتراحاته للنادي | AI in business, AI and cybersecurity |

| 11. ندى ذياب الحربي |  |
| --- | --- |
| طريقة الانضمام | عضو مستفيد وحضور الأنشطة والورش |
| خبرة سابقة | نعم |
| المهارات | تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي، الابتكار وحل المشكلات، تنظيم الفعاليات |
| الالتزام الأسبوعي | من ساعة الى ساعتين |
| سبب الانضمام | أطور مهاراتي وأتعلم أكثر من خلال التجارب والمشاريع.وايضا أشارك أفكاري وخبرتي مع ناس مهتمين بنفس المجال. |

| 12. يارا علي حكمي |  |
| --- | --- |
| طريقة الانضمام | عضو مستفيد وحضور الأنشطة والورش |
| خبرة سابقة | لا |
| المهارات | البرمجة وتحليل البيانات |
| الالتزام الأسبوعي | من ساعة الى ساعتين |
| سبب الانضمام | للإستفادة وافادة الاكاديمية وتطوير مهاراتي وبناء العلاقات |

| 13. تاله عبدالخالق فيرق |  |
| --- | --- |
| طريقة الانضمام | عضو مستفيد وحضور الأنشطة والورش |
| خبرة سابقة | نعم |
| المهارات | تنظيم الفعاليات |
| الالتزام الأسبوعي | من ساعة الى ساعتين |
| سبب الانضمام | لأني مهتمة بالمجال وحابه أطور نفسي فيه أكثر، خصوصًا من خلال التجارب والمشاريع والتعاون مع أشخاص عندهم نفس الاهتمام. وأشوف إنها فرصة حلوة أتعلم أشياء جديدة وأشارك باللي أعرفه بنفس الوقت |
| خبرات ومشاريع أخرى | عندي خبره ٣ سنوات بتنظيم الفعاليات |

| 14. جوري ضيف الله الجعيد |  |
| --- | --- |
| طريقة الانضمام | عضو في الفريق التفيذي والمنظم |
| خبرة سابقة | نعم |
| المهارات | البرمجة وتحليل البيانات، الابتكار وحل المشكلات، القيادة وإدارة المشاريع |
| الالتزام الأسبوعي | من ساعة الى ساعتين |
| سبب الانضمام | لتطوير مهاراتي وخبراتي وتجاربي الشخصية |

| 15. Osama Adel Alrowithi |  |
| --- | --- |
| طريقة الانضمام | عضو مستفيد وحضور الأنشطة والورش |
| خبرة سابقة | لا |
| المهارات | البرمجة وتحليل البيانات، تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي، تقديم ورش العمل امام الجمهور، الابتكار وحل المشكلات |
| الالتزام الأسبوعي | أقل من ساعة |
| سبب الانضمام | To share knowledge |

| 16. Khalid Ibrahim Al-Harbi |  |
| --- | --- |
| طريقة الانضمام | عضو في الفريق التفيذي والمنظم |
| خبرة سابقة | نعم |
| المهارات | البرمجة وتحليل البيانات، تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي، تقديم ورش العمل امام الجمهور، الابتكار وحل المشكلات، كتابة المحتوى، تنظيم الفعاليات، العلاقات وبناء الشراكات، القيادة وإدارة المشاريع |
| الالتزام الأسبوعي | من ساعة الى ساعتين |
| سبب الانضمام | دعم للزميلة افنان واشوف فيه باب جديد ممكن يفتح الافاق لكثير ماعندهم خلفيه عن الذكاء الاصطناعي |
| خبرات ومشاريع أخرى | عضو نادي تحليل البيانات في جامعة سطام |
| اقتراحاته للنادي | ترتيب هاكثونات خاصه للطلاب النادي |

| 17. محمد إبراهيم المطيري |  |
| --- | --- |
| طريقة الانضمام | عضو مستفيد وحضور الأنشطة والورش |
| خبرة سابقة | نعم |
| المهارات | تنظيم الفعاليات، العلاقات وبناء الشراكات، القيادة وإدارة المشاريع |
| الالتزام الأسبوعي | أقل من ساعة |
| سبب الانضمام | مهتم في النادي |
| خبرات ومشاريع أخرى | اتخاذ القرار |

| 18. أبرار علي العسيري |  |
| --- | --- |
| طريقة الانضمام | عضو مستفيد وحضور الأنشطة والورش |
| خبرة سابقة | نعم |
| المهارات | البرمجة وتحليل البيانات، تقديم ورش العمل امام الجمهور، الابتكار وحل المشكلات، كتابة المحتوى، تنظيم الفعاليات، القيادة وإدارة المشاريع |
| الالتزام الأسبوعي | أقل من ساعة |
| سبب الانضمام | لأني أشوف النادي فرصة لا تفوّت. |

| 19. ليلى صالح العرجاني |  |
| --- | --- |
| طريقة الانضمام | عضو مستفيد وحضور الأنشطة والورش |
| خبرة سابقة | نعم |
| المهارات | كتابة المحتوى |
| الالتزام الأسبوعي | من 3-4 ساعات |
| سبب الانضمام | اعجبني |

| 20. رنيم عوض الله السلمي |  |
| --- | --- |
| طريقة الانضمام | عضو مستفيد وحضور الأنشطة والورش |
| خبرة سابقة | نعم |
| المهارات | البرمجة وتحليل البيانات، تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي، تقديم ورش العمل امام الجمهور، الابتكار وحل المشكلات، القيادة وإدارة المشاريع |
| الالتزام الأسبوعي | من ساعة الى ساعتين |
| سبب الانضمام | أبغى أنضم لنادي الذكاء الاصطناعي عشان أطور مهاراتي أكثر، وأتعلم من ناس عندهم نفس الاهتمام، وأشارك في ورش ومشاريع عملية أطبق فيها اللي أتعلمه على مشاكل حقيقية. وأتطلع أني أضيف للنادي بخبرتي بنفس القدر اللي أستفيد فيه. |

| 21. شرق رجاالله السلمي |  |
| --- | --- |
| طريقة الانضمام | عضو في الفريق التفيذي والمنظم |
| خبرة سابقة | نعم |
| المهارات | البرمجة وتحليل البيانات، تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي، الابتكار وحل المشكلات |
| الالتزام الأسبوعي | من ساعة الى ساعتين |
| سبب الانضمام | لمشاركة الخبرات والسعي لنشر العلم والعمل به |
| خبرات ومشاريع أخرى | بناء ال Agentic AI واتمتة الرد على مكالمات العملاء، الكلاود وخدماته، الرؤيه الحاسوبيه المتقدمه، الابحاث العلميه. |

| 22. ميمونه احمد جعفري |  |
| --- | --- |
| طريقة الانضمام | عضو مستفيد وحضور الأنشطة والورش |
| خبرة سابقة | نعم |
| المهارات | التصوير والمونتاج الفيديو |
| الالتزام الأسبوعي | من ساعة الى ساعتين |
| سبب الانضمام | لخوض تجربة جديدة ومفيدة |

| 23. غاده علي الظاهري |  |
| --- | --- |
| طريقة الانضمام | عضو مستفيد وحضور الأنشطة والورش |
| خبرة سابقة | نعم |
| المهارات | تصميم الجرافيك، تنظيم الفعاليات، القيادة وإدارة المشاريع |
| الالتزام الأسبوعي | من ساعة الى ساعتين |
| سبب الانضمام | حتى اكتسب مهارات اجتماعيه وخبرات للتطور من ادائي الوظيفي |
| خبرات ومشاريع أخرى | كنت عضو في نادي المخترعين الناشئين بجامعة جده في الاداره العامه |

| 24. خالد محمد القرني |  |
| --- | --- |
| طريقة الانضمام | عضو مستفيد وحضور الأنشطة والورش |
| خبرة سابقة | لا |
| المهارات | البرمجة وتحليل البيانات، تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي |
| الالتزام الأسبوعي | من ساعة الى ساعتين |
| سبب الانضمام | اتعلم اشياء جديده |

| 25. ساره مصطفى الشيخ |  |
| --- | --- |
| طريقة الانضمام | عضو مستفيد وحضور الأنشطة والورش |
| خبرة سابقة | لا |
| المهارات | البرمجة وتحليل البيانات، تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي |
| الالتزام الأسبوعي | من ساعة الى ساعتين |
| سبب الانضمام | استفيد من وقت الفراغ |

| 26. لجين عبدالله السلمي |  |
| --- | --- |
| طريقة الانضمام | عضو في الفريق التفيذي والمنظم |
| خبرة سابقة | نعم |
| المهارات | البرمجة وتحليل البيانات |
| الالتزام الأسبوعي | من 3-4 ساعات |
| سبب الانضمام | حابّة أنضم للنادي لتطوير مهاراتي في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، والتعرف على أشخاص مهتمين بنفس المجال، والمشاركة في المشاريع والفعاليات والاستفادة من الخبرات الموجودة في النادي. وأتمنى أيضًا أشارك بخبرتي في المشاريع والتحديات التقنية. |
| خبرات ومشاريع أخرى | نائبة قائدة نادي Google في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مع خبرة في تنظيم الفعاليات التقنية والعمل الجماعي. |

| 27. فهد حمد اليامي قائد العلاقات العامة |  |
| --- | --- |
| طريقة الانضمام | عضو مستفيد وحضور الأنشطة والورش |
| خبرة سابقة | نعم |
| المهارات | الابتكار وحل المشكلات |
| الالتزام الأسبوعي | من ساعة الى ساعتين |
| سبب الانضمام | فكرة النادي جميلة وافضل اكون جزء منها |

| 28. Ahmed Mahmoud Alsayed قائد التدريب والتطوير |  |
| --- | --- |
| طريقة الانضمام | عضو مستفيد وحضور الأنشطة والورش |
| خبرة سابقة | نعم |
| المهارات | الابتكار وحل المشكلات |
| سبب الانضمام | حاب أنضم لنادي الذكاء الاصطناعي لأن عندي اهتمام كبير بتطبيقات الـAI وكيف ممكن نستخدمها لحل مشاكل واقعية وتحسين العمليات. خلال الفترة الماضية اشتغلت على عدة مشاريع في الـAI وData Science، وحاب أطور معرفتي أكثر، وأتبادل الأفكار والخبرات مع أشخاص عندهم نفس الاهتمام، وأشارك في بناء مشاريع وأفكار مبتكرة يكون لها أثر فعلي. |
| خبرات ومشاريع أخرى | لدي خلفية في هندسة الميكاترونكس والتصنيع المتقدم، بالإضافة إلى خبرة في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وإدارة المشاريع. عملت على عدة مشاريع تجمع بين الهندسة والـAI، منها استخدام Computer Vision في بيئة صناعية، ومشاريع في Machine Learning وتحليل البيانات والتنبؤ.أكثر ما أهتم به هو تحويل الأفكار والمشاكل الواقعية إلى حلول عملية ومبتكرة باستخدام التقنية والذكاء الاصطناعي. |

| 29. سلطان حسين بالحارث |  |
| --- | --- |
| طريقة الانضمام | عضو في الفريق التفيذي والمنظم |
| خبرة سابقة | نعم |
| المهارات | البرمجة وتحليل البيانات، تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي، تقديم ورش العمل امام الجمهور |
| الالتزام الأسبوعي | من ساعة الى ساعتين |
| سبب الانضمام | للمساهمة في نشر الذكاء الإصطناعي والإستفاده من خبرات الزملاء. |
| خبرات ومشاريع أخرى | تطبيق سعراتك (تم نشره على منصة الآب ستور) |

| 30. شهد علي مروي |  |
| --- | --- |
| طريقة الانضمام | عضو في الفريق التفيذي والمنظم |
| خبرة سابقة | نعم |
| المهارات | القيادة وإدارة المشاريع |
| الالتزام الأسبوعي | أقل من ساعة |
| سبب الانضمام | للاستفادة من وقت فراغي |
| اقتراحاته للنادي | كل الدعم لهم |

«لنكن الدفعة التي لا تتعلم الذكاء الاصطناعي فقط… بل تبني مجتمعًا يصنع أثره.» EWA AI Club ¦ أكاديمية الطاقة والمياه نتعلّم • نطبّق • نبتكر • نصنع الأثر